ПАМЯТКА ЗАЯВИТЕЛЮ.

Схема взаимодействия участников процесса

«Технологическое присоединение»

1 ЭТАП: Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

На этом этапе необходимо:

- Подать заявку. Подать заявку можно в пункте работы с потребителями ООО «ТЭК» . Также подать заявку без очного визита можно через официальный сайт ООО «ТЭК» либо личный кабинет по адресу <https://tsotek.so-online.ru/identity/login> , или направить заявку в двух экземплярах с копиями документов и описью вложения в ООО «ТЭК» посредством почтового оператора.

Также имеется возможность подачи заявки на ТП максимальной мощностью до 150 кВт в офисах МФЦ Вашего региона.

- Получить проект договора ТП с техническими условиями (далее – ТУ), подписать его в течение 10 дней с даты их получения и направить в ООО «ТЭК». Выдача проекта договора ТП с техническими условиями производится в большинстве случаев в течение 10 дней с даты подачи заявки в зависимости от категории заявителя при условии предоставления полного пакета документов и сведений к заявке. Проект договора ТП с техническими условиями направляется заявителю посредством почтового оператора, либо нарочно в пункте работы с потребителями, либо размещается в личном кабинете.

- Подписать все экземпляры договора ТП и не позднее 10 дней с момента получения проекта договора один экземпляр договора ТП с ТУ и сопроводительным письмом направить в адрес ООО «ТЭК» .

Размер платы за ТП определяется на основании стандартизированных тарифных ставок (ставок за единицу максимальной мощности), установленных для ООО «ТЭК» .

Также плата за ТП энергопринимающих устройств может быть определена по индивидуальному проекту на основании решения, утверждённого уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования об утверждении платы за ТП, в случаях, установленных действующим законодательством.

2 ЭТАП: Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором

На этом этапе Вам необходимо:

- Произвести оплату стоимости услуги в сроки, установленные условиями договора ТП.

- Выполнить работы по ТУ к договору ТП (разработать проектную документацию при необходимости, выполнить строительно-монтажные работы ).

3 ЭТАП: Оформление документов по ТП. Включение объекта.

- Уведомить о готовности к присоединению ООО «ТЭК» , направив соответствующее уведомление в любой пункт по работе с потребителями ООО «ТЭК» .

Срок выполнения работ по договору ТП:

-10 дней – без работ ООО «ТЭК» со дня получения уведомления от заявителя о выполнении ТУ или уведомления об устранении замечаний (или 25 дней если согласование ТУ осуществлялось с системным оператором).

-При наличии работ ООО «ТЭК» (сетевой организации) срок выполнения работ определяется в зависимости от мощности Ваших энергопринимающих устройств и согласно Правилам ТП и указывается в договоре ТП.

Сетевая организация, при участии заявителя и при необходимости представителя органа федерального государственного энергетического надзора (далее - Ростехнадзор), проводит проверку выполнения заявителем технических условий, а также проводится осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств. По результатам проверки заявителю выдается акт осмотра (обследования) энергоустановки. Одновременно осуществляется процедура допуска приборов учета электрической энергии в эксплуатацию с приглашением представителя сбытовой компании.

Подача напряжения на Ваш объект осуществляется при отсутствии замечаний по результатам проверки ТУ и осмотра электроустановок, а также наличия оплаты в соответствии с графиком платежей по договору ТП.

Если ввод в эксплуатацию электроустановок осуществляется в уведомительном порядке, то Вам необходимо в течение 5 дней со дня оформления акта осмотра направить в Ростехнадзор уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) Вашей электроустановки.

Осмотр электроустановок Вашего объекта мощностью свыше 5 МВт или при увеличении мощности на 5 МВт и более требует участия Системного Оператора.

На этом этапе оформляются и выдаются все завершающие ТП документы (акт об осуществлении технологического присоединения).

В день осмотра электроустановок Вы можете оформить документы, завершающие процедуру ТП или передать их позже в пункт по работе с потребителями ООО «ТЭК» в случаях отсутствия замечаний и для категории заявителей:

- юридические лица и ИП с максимальной мощностью объектов до 150 кВт по 2 и 3 категории надежности;

- физические лица до 15 кВт по 3 категории надежности;

- при временном технологическом присоединении.

В иных случаях, документы о технологическом присоединении оформляются после осмотра электроустановки представителем Ростехнадзора и  Системного Оператора (если требуется их участие).