## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "ТЭК" за 3 квартал 2024 года, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.
(подпись)
[27 empty] | " |  | 14 |  | " |  | 11 | 20 | 24 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [3 квартал 2024] с НДС | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [10 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД |  |  | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 11.2514 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2514 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Фнансирование осуществляется подрядчику работающему без НДС. Финансирование и освоение капитальных вложений запланировано на 4 квартал 2024 года
1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение |  |  |  | 11.2514 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2514 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Фнансирование осуществляется подрядчику работающему без НДС. Финансирование и освоение капитальных вложений запланировано на 4 квартал 2024 года
1.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  |  |  | 0.7989 | 0.61699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7989 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Фнансирование осуществляется подрядчику работающему без НДС. Финансирование и освоение капитальных вложений запланировано на 4 квартал 2024 года
1.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №385,расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенных высоковольтных ячеек в РУ-10 кВ на ячейки в сборе типа КСО с выключателями нагрузки и восстановлением гидроизоляции помещений. |  |  |  | 0.7989 | 0.61699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7989 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Фнансирование осуществляется подрядчику работающему без НДС. Финансирование и освоение капитальных вложений запланировано на 4 квартал 2024 года
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередач |  |  |  | 10.4525 | 3.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4525 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Фнансирование осуществляется подрядчику работающему без НДС. Финансирование и освоение капитальных вложений запланировано на 4 квартал 2024 года
1.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №383 , расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Гаевка, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 |  |  |  | 0.35728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35728 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ к ТП-10/0,4кВ №301 , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Мелентьево, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой изношенной опоры на ж/б стойку типа СВ110 |  |  |  | 0.16139 | 0.16139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16139 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Фнансирование осуществляется подрядчику работающему без НДС. Финансирование и освоение капитальных вложений запланировано на 4 квартал 2024 года
1.2.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №169 ,расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Лакедемоновка с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110 |  |  |  | 0.79312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79312 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.4 | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №289 ,расположенную по адресу:Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, х. Каймакчи, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110 |  |  |  | 0.41179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41179 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.5 | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №529. , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110 |  |  |  | 0.026584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026584 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Фнансирование осуществляется подрядчику работающему без НДС
1.2.6 | Реконструкция участка КВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ «МонтажЖилСтрой» от опоры №32 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-ТОС ,расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Нестерова, 25 с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110 |  |  |  | 0.030232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030232 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Фнансирование осуществляется подрядчику работающему без НДС
1.2.7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ к КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-3 и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ110 |  |  |  | 2.2766 | 2.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2766 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Финансирование и освоение капитальных вложений запланировано на 4 квартал 2024 года
1.2.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-2А и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ95 (фидер 1) |  |  |  | 1.465 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Финансирование и освоение капитальных вложений запланировано на 4 квартал 2024 года
1.2.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-2А и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ95 (фидер 2) |  |  |  | 3.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4395 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-2А и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ95 (фидер 3) |  |  |  | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.3 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет за 3 квартал 2024 года об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.
(подпись)
[34 empty] | " |  | 14 |  | " | 11 |  |  | 20 | 24 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  |  | линии электропередачи | [10 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА |  | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Реконструкция , модернизация, техническое перевооружение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 13.602 |  | 7 ячеек
1.1 |  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | 7 ячеек
1.1.1 |  | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №385,расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенных высоковольтных ячеек в РУ-10 кВ на ячейки в сборе типа КСО с выключателями нагрузки и восстановлением гидроизоляции помещений. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | 7 ячеек
1.2 |  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 13.602 |  | -
1.2.1 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №383 , расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Гаевка, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0.18 |  | -
1.2.2 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ к ТП-10/0,4кВ №301 , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Мелентьево, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой изношенной опоры на ж/б стойку типа СВ110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0.015 |  | -
1.2.3 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №169 ,расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Лакедемоновка с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0.35 |  | -
1.2.4 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №289 ,расположенную по адресу:Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, х. Каймакчи, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0.18 |  | -
1.2.5 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №529. , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0.015 |  | - |  |  | 0
1.2.6 |  | Реконструкция участка КВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ «МонтажЖилСтрой» от опоры №32 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-ТОС ,расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Нестерова, 25 с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0.04 |  | -
1.2.7 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ к КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-3 и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 4.692 |  | -
1.2.8 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-2А и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ95 (фидер 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 1.51 |  | -
1.2.9 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-2А и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ95 (фидер 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 4.76 |  | -
1.2.10 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-2А и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ95 (фидер 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 1.86 |  | -
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2.2 |  | Прочее новое строительство
1 |  | Объект 1
в том числе ПТП
2 |  | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет за 3 квартал 2024 года об источниках финансирования инвестиционной программы ООО "ТЭК", млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.
(подпись)
[14 empty] | " |  | 14 |  | " | 11 | 20 | 24 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [13 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план |  | факт
1 |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. |  | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. |  | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. |  | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. |  | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. |  | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. |  | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. |  | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. |  | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. |  | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. |  | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. |  | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. |  | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет за 3 квартал 2024 года о вводах/выводах объектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.
(подпись)
[20 empty] | " | 14 |  | 11 |  |  | 20 | 24 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * | [5 empty] | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА, шт |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА, шт |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2024г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2024г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2024г. |  | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2024г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  |  | 22
1. |  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0 | 0 | 0 | 6.217 | 6.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.217 | 6.217 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.1. |  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.1. |  | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №385,расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенных высоковольтных ячеек в РУ-10 кВ на ячейки в сборе типа КСО с выключателями нагрузки и восстановлением гидроизоляции помещений. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.2. |  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередач | 0 | 0 | 0 | 6.217 | 6.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.217 | 6.217 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.1 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №383 , расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Гаевка, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ к ТП-10/0,4кВ №301 , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Мелентьево, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой изношенной опоры на ж/б стойку типа СВ110 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.3 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №169 ,расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Лакедемоновка с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.4 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №289 ,расположенную по адресу:Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, х. Каймакчи, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.5 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №529. , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.6 |  | Реконструкция участка КВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ «МонтажЖилСтрой» от опоры №32 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-ТОС ,расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Нестерова, 25 с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.7 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ к КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-3 и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ110 | 0 | 0 | 0 | 4.692 | 4.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.692 | 4.692 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.8 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-2А и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ95 (фидер 1) | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 1.51 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.9 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-2А и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ95 (фидер 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.10 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-2А и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ95 (фидер 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 11.1 тп-385
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет за 3 квартал 2024 года об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю._______________
"14"____11_______2024г.
Реконструкция ТП-10/0,4кВ №385, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенных высоковольтных ячеек в РУ-10 кВ на ячейки в сборе типа КСО с выключателями нагрузки и восстановлением гидроизоляции помещений
Отчетный период
по состоянию на 14.05.2024г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2024г. | 3 кв. 2022г. | 3 кв. 2022г. | 100 | 0 | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2024г. | 3 кв. 2022г. | 3 кв. 2022г. | 100 | 0 | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2024г. | 3 кв. 2022г. | 3 кв. 2022г. | 100 | 0 | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2024г. | 3 кв. 2022г. | 3 кв. 2022г. | 100 | 0 | - | -
2 | Организационный этап | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2024г. | 3 кв. 2022г. | 3 кв. 2022г. | 100 | 0 | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2024г. | 3 кв. 2022г. | 3 кв. 2022г. | 100 | 0 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2024 года | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2024 года | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2024 года | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2024 года | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2024 года | -
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2024 года | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2024 года | -
4.1. | Комплексное опробывание оборудования | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2024 года | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2024 года | -

## 11.1 тп-383
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет за 3 квартал 2024 года об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю._______________
"14"____11_______2024г.
Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №383, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Гаевка, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3
Отчетный период
по состоянию на 14.05.2024г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2026 года | -
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2026 года | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2026 года | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2026 года | -
2 | Организационный этап | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2026 года | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2026 года | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2026 года | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2026 года | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2026 года | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2026 года | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2026 года | -
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2026 года | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2026 года | -
4.1. | Комплексное опробывание оборудования | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2026 года | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2026 года | -

## 11.1 тп-301
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет за 3 квартал 2024 года об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю._______________
"14"____11_______2024г.
Реконструкция ВЛ-10кВ к ТП-10/0,4кВ №301, расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Мелентьево, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой изношенной опоры на ж/б стойку типа СВ110
Отчетный период
по состоянию на 14.05.2024г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2024 года | -
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2024 года | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2024 года | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2024 года | -
2 | Организационный этап | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2024 года | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2024 года | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2024 года | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2024 года | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2024 года | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2024 года | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2024 года | -
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2024 года | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2024 года | -
4.1. | Комплексное опробывание оборудования | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2024 года | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2024 года | -

## 11.1 тп-169
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет за 3 квартал 2024 года об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю._______________
"14"____11_______2024г.
Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №169, расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Лакедемоновка с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110
Отчетный период
по состоянию на 14.05.2024г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2025 года | -
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2025 года | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2025 года | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2025 года | -
2 | Организационный этап | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2025 года | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2025 года | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2025 года | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2025 года | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2025 года | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2025 года | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2025 года | -
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2025 года | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2025 года | -
4.1. | Комплексное опробывание оборудования | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2025 года | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2025 года | -

## 11.1 тп-289
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет за 3 квартал 2024 года об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю._______________
"14"____11_______2024г.
Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №289, расположенную по адресу:Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, х. Каймакчи, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110
Отчетный период
по состоянию на 14.05.2024г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2026 года | -
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2026 года | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2026 года | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2026 года | -
2 | Организационный этап | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2026 года | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2026 года | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2026 года | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2026 года | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2026 года | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2026 года | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2026 года | -
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2026 года | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2026 года | -
4.1. | Комплексное опробывание оборудования | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2026 года | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2026 года | -

## 11.1 нестерова, тп-529
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет за 3 квартал 2024 года об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю._______________
"14"____11_______2024г.
Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №529. , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110
Отчетный период
по состоянию на 14.05.2024г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 100 | 0 | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 100 | 0 | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 100 | 0 | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 100 | 0 | - | -
2 | Организационный этап | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 100 | 0 | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 100 | 0 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 100 | 0 | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 100 | 0 | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 100 | 0 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 100 | 0 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 100 | 0 | - | -
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 100 | 0 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 100 | 0 | - | -
4.1. | Комплексное опробывание оборудования | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 100 | 0 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. | 100 | 0 | - | -

## 11.1 нестерова, 25
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет за 3 квартал 2024 года об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю._______________
"14"____11_______2024г.
Реконструкция ВЛ-10 кВ к КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-3 и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ110
Отчетный период
по состоянию на 14.05.2024г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 2 кв. 2023г. | 2 кв. 2023г. | 100 | 0 | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 2 кв. 2023г. | 2 кв. 2023г. | 100 | 0 | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 2 кв. 2023г. | 2 кв. 2023г. | 100 | 0 | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 2 кв. 2023г. | 2 кв. 2023г. | 100 | 0 | - | -
2 | Организационный этап | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 2 кв. 2023г. | 2 кв. 2023г. | 100 | 0 | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 2 кв. 2023г. | 2 кв. 2023г. | 100 | 0 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 100 | 0 | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 100 | 0 | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 100 | 0 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 100 | 0 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 100 | 0 | - | -
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 100 | 0 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 100 | 0 | - | -
4.1. | Комплексное опробывание оборудования | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 100 | 0 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | 100 | 0 | - | -

## 11.1 тп-428ам
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет за 3 квартал 2024 года об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю._______________
"14"____11_______2024г.
Реконструкция ВЛ-10 кВ к КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-3 и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ110
Отчетный период
по состоянию на 14.05.2024г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2024 года | -
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2024 года | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2024 года | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2024 года | -
2 | Организационный этап | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2024 года | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2024 года | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2024 года | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2024 года | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2024 года | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2024 года | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2024 года | -
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2024 года | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2024 года | -
4.1. | Комплексное опробывание оборудования | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2024 года | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2024 года | -

## 11.1 тп-428ам (1)
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет за 3 квартал 2024 года об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю._______________
"14"____11_______2024г.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-2А и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ95 (фидер 1)
Отчетный период
по состоянию на 14.05.2024г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2024 года | -
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2024 года | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2024 года | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2024 года | -
2 | Организационный этап | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2024 года | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2024 года | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2024 года | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2024 года | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2024 года | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2024 года | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2024 года | -
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2024 года | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2024 года | -
4.1. | Комплексное опробывание оборудования | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2024 года | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2024 года | -

## 11.1 тп-428ам (2)
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет за 3 квартал 2024 года об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю._______________
"14"____11_______2024г.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-2А и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ95 (фидер 2)
Отчетный период
по состоянию на 14.05.2024г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2025 года | -
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2025 года | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2025 года | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2025 года | -
2 | Организационный этап | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2025 года | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2025 года | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2025 года | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2025 года | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2025 года | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2025 года | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2025 года | -
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2025 года | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2025 года | -
4.1. | Комплексное опробывание оборудования | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2025 года | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2025г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2025 года | -

## 11.1 тп-428ам (3)
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет за 3 квартал 2024 года об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю._______________
"14"____11_______2024г.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-2А и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ95 (фидер 3)
Отчетный период
по состоянию на 14.05.2024г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2026 года | -
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2026 года | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2026 года | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Разрабоотка проекта запланииировано на 4 квартал 2026 года | -
2 | Организационный этап | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2026 года | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2026 года | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2026 года | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2026 года | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2026 года | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2026 года | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2026 года | -
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал 2026 года | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2026 года | -
4.1. | Комплексное опробывание оборудования | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2026 года | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2026г. | 4 кв. 2026г. | - | - | 0 | 0 | Испытания и ввод в эксплуатацию запланированы на 4 квартал 2026 года | -

## 11.2 тп-385
Приложение № 11.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет за 3 квартал 2024 года об исполнении контрольных этапов реализации инвестиционных проектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю._______________
"14"____11_______2024г.
Реконструкция ТП-10/0,4кВ №385,расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенных высоковольтных ячеек в РУ-10 кВ на ячейки в сборе типа КСО с выключателями нагрузки и восстановлением гидроизоляции помещений
Отчетный период
по состоянию на 14.05.2024г.
№ | Наименование | Тип
1 | 2 | 3
1 | Предпроектный и проектный этап | событие
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | событие
2 | Организационный этап | событие
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | работа
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | работа
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | работа
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | работа
4.1. | Комплексное опробывание оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | работа

## 11.2 тп-383
Приложение № 11.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет за 3 квартал 2024 года об исполнении контрольных этапов реализации инвестиционных проектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю._______________
"14"____11_______2024г.
Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №383, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Гаевка, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3
Отчетный период
по состоянию на 14.05.2024г.
№ | Наименование | Тип
1 | 2 | 3
1 | Предпроектный и проектный этап | работа
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | работа
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | работа
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап | работа
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | работа
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | работа
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | работа
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | работа
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | работа
4.1. | Комплексное опробывание оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | работа

## 11.2 тп-301
Приложение № 11.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет за 3 квартал 2024 года об исполнении контрольных этапов реализации инвестиционных проектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю._______________
"14"____11_______2024г.
Реконструкция ВЛ-10кВ к ТП-10/0,4кВ №301, расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Мелентьево, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой изношенной опоры на ж/б стойку типа СВ110
Отчетный период
по состоянию на 14.05.2024г.
№ | Наименование | Тип
1 | 2 | 3
1 | Предпроектный и проектный этап | работа
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | работа
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | работа
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап | работа
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | работа
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | работа
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | работа
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | работа
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | работа
4.1. | Комплексное опробывание оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | работа

## 11.2 тп-169
Приложение № 11.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет за 3 квартал 2024 года об исполнении контрольных этапов реализации инвестиционных проектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю._______________
"14"____11_______2024г.
Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №169, расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Лакедемоновка с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110
Отчетный период
по состоянию на 14.05.2024г.
№ | Наименование | Тип
1 | 2 | 3
1 | Предпроектный и проектный этап | работа
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | работа
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | работа
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап | работа
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | работа
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | работа
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | работа
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | работа
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | работа
4.1. | Комплексное опробывание оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | работа

## 11.2 тп-289
Приложение № 11.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет за 3 квартал 2024 года об исполнении контрольных этапов реализации инвестиционных проектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю._______________
"14"____11_______2024г.
Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №289, расположенную по адресу:Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, х. Каймакчи, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110
Отчетный период
по состоянию на 14.05.2024г.
№ | Наименование | Тип
1 | 2 | 3
1 | Предпроектный и проектный этап | работа
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | работа
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | работа
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап | работа
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | работа
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | работа
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | работа
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | работа
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | работа
4.1. | Комплексное опробывание оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | работа

## 11.2 нестерова, 25
Приложение № 11.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет за 3 квартал 2024 года об исполнении контрольных этапов реализации инвестиционных проектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю._______________
"14"____11_______2024г.
Реконструкция участка КВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ «МонтажЖилСтрой» от опоры №32 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-ТОС ,расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Нестерова, 25 с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110
Отчетный период
по состоянию на 14.05.2024г.
№ | Наименование | Тип
1 | 2 | 3
1 | Предпроектный и проектный этап | событие
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | событие
2 | Организационный этап | событие
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | событие
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | событие
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | событие
3.4. | Пусконаладочные работы | событие
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | событие
4.1. | Комплексное опробывание оборудования | событие
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## 11.2 тп-529
Приложение № 11.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет за 3 квартал 2024 года об исполнении контрольных этапов реализации инвестиционных проектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю._______________
"14"____11_______2024г.
Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №529. , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110
Отчетный период
по состоянию на 14.05.2024г.
№ | Наименование | Тип
1 | 2 | 3
1 | Предпроектный и проектный этап | событие
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | событие
2 | Организационный этап | событие
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | событие
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | событие
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | событие
3.4. | Пусконаладочные работы | событие
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | событие
4.1. | Комплексное опробывание оборудования | событие
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## 11.2 тп-428ам
Приложение № 11.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет за 3 квартал 2024 года об исполнении контрольных этапов реализации инвестиционных проектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю._______________
"14"____11_______2024г.
Реконструкция ВЛ-10 кВ к КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-3 и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ110
Отчетный период
по состоянию на 14.05.2024г.
№ | Наименование | Тип
1 | 2 | 3
1 | Предпроектный и проектный этап | работа
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | работа
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | работа
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап | работа
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | работа
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | работа
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | работа
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | работа
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | работа
4.1. | Комплексное опробывание оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | работа

## 11.2 тп-428ам (1)
Приложение № 11.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет за 3 квартал 2024 года об исполнении контрольных этапов реализации инвестиционных проектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю._______________
"14"____11_______2024г.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-2А и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ95 (фидер 1)
Отчетный период
по состоянию на 14.05.2024г.
№ | Наименование | Тип
1 | 2 | 3
1 | Предпроектный и проектный этап | работа
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | работа
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | работа
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап | работа
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | работа
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | работа
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | работа
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | работа
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | работа
4.1. | Комплексное опробывание оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | работа

## 11.2 тп-428ам (2)
Приложение № 11.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет за 3 квартал 2024 года об исполнении контрольных этапов реализации инвестиционных проектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю._______________
"14"____11_______2024г.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-2А и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ95 (фидер 2)
Отчетный период
по состоянию на 14.05.2024г.
№ | Наименование | Тип
1 | 2 | 3
1 | Предпроектный и проектный этап | работа
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | работа
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | работа
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап | работа
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | работа
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | работа
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | работа
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | работа
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | работа
4.1. | Комплексное опробывание оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | работа

## 11.2 тп-428ам (3)
Приложение № 11.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет за 3 квартал 2024 года об исполнении контрольных этапов реализации инвестиционных проектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю._______________
"14"____11_______2024г.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-2А и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ95 (фидер 3)
Отчетный период
по состоянию на 14.05.2024г.
№ | Наименование | Тип
1 | 2 | 3
1 | Предпроектный и проектный этап | работа
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | работа
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | работа
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап | работа
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | работа
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | работа
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | работа
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | работа
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | работа
4.1. | Комплексное опробывание оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | работа

## 12бух
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально), млн.руб
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 3 | квартал |  | 2024 |  | года/ |  |  |  |  | 2023 | год]
Утверждаю Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.
(подпись)
[12 empty] | " |  | 14 |  |  | " | 11 |  | 20 | 24 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | [7 empty] | на конец 4 квартала 2023 года/ за 2023 год
1 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 138.963 | [7 empty] | 147.589
| Чистая прибыль | [5 empty] | -9.156 | [7 empty] | 1.585
| Направления распределения чистой прибыли: | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 1.585
|  |  | дивиденды |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1.585
|  |  | другое (расшифровать) |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| EBITDA | [5 empty] | 11.741 | [7 empty] | 13.927
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 73.272 | [7 empty] | 82.887
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 32.269 | [7 empty] | 51.509
|  |  | авансы выданные |  |  |  | 15.669 | [7 empty] | 25.431
| Собственный капитал | [5 empty] | 216.271 | [7 empty] | 227.11
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [5 empty] | 11.494 | [7 empty] | 29.178
|  |  | кредиты |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | облигационные займы |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | займы организаций |  |  |  | 5.02 | [7 empty] | 18.696
|  |  | прочее |  |  |  | 6.474 | [7 empty] | 10.482
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 192.576 | [7 empty] | 158.907
|  |  | кредиты и займы* |  |  |  | 2.973 | [7 empty] | 4.342
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 189.603 | [7 empty] | 154.564
[5 empty] | по строительству |  | 33.412 | [7 empty] | 40.863
[5 empty] | по ремонтам |  | 10.291 | [7 empty] | 4.333
[5 empty] | по поставкам топлива |  | 0.017 | [7 empty] | 0
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [5 empty] | 4.52 | [7 empty] | 0.815
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0.674
| Обеспеченность источниками финансирования | [5 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
| Дефицит финансирования | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2023 г.
на период 2023 - 2024 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет за 3 квартал 2024 года о техническом состоянии объекта ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК
Коржов О.Ю.
(подпись)
[8 empty] | " |  | 14 | " | 11 |  | 20 |  | 24 | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  |  |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | - | - | 11.742 | 2022 | 2026 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
1.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение транформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | - | - | - | 2022 | 2024 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
1.1.1. | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №385,расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенных высоковольтных ячеек в РУ-10 кВ на ячейки в сборе типа КСО с выключателями нагрузки и восстановлением гидроизоляции помещений. | - | - | - | 2022 | 2024 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередач | - | - | 11.742 | 2022 | 2026 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
1.2.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №383 , расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Гаевка, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 | - | - | 0.18 | 2026 | 2026 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
1.2.2. | Реконструкция ВЛ-10кВ к ТП-10/0,4кВ №301 , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Мелентьево, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой изношенной опоры на ж/б стойку типа СВ110 | - | - | 0.015 | 2024 | 2024 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
1.2.3. | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №169 ,расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Лакедемоновка с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110 | - | - | 0.35 | 2025 | 2025 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
1.2.4. | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №289 ,расположенную по адресу:Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, х. Каймакчи, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110 | - | - | 0.18 | 2026 | 2026 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
1.2.5. | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №529. , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110 | - | - | 0.015 | 2022 | 2022 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
1.2.6. | Реконструкция участка КВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ «МонтажЖилСтрой» от опоры №32 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-ТОС ,расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Нестерова, 25 с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110 | - | - | 0.04 | 2023 | 2023 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
1.2.7. | Реконструкция ВЛ-10 кВ к КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-3 и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ110 | - | - | 4.692 | 2024 | 2024 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
1.2.8. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-2А и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ95 (фидер 1) | - | - | 1.51 | 2024 | 2024 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
1.2.9. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-2А и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ95 (фидер 2) | - | - | 4.76 | 2025 | 2025 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
1.2.10. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-2А и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ95 (фидер 3) | - | - | 1.86 | 2026 | 2026 | - |  | - |  |  |  | - |  | -

## 14.1
Приложение № 14
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
руководитель организации
Директор ООО "ТЭК" О.Ю. Коржов
(подпись)
[9 empty] | " |  | 14 | " |  |  | 20 | 20 | года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [8 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
[5 empty] | всего, год 2021 | I кв. | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв.
[5 empty] | план ** | план | план |  |  | план |  |  | план
| ВСЕГО, |  |  | 0 | 0.71355 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.71355 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0.71355 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.71355 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 0 | 0.71355 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.71355 | 0
1 | Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/2 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТОС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "ТТУ" |  |  | 0 | 0.23785 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.23785 | 0
2 | Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/11 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТОС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "Дизельмаш" |  |  | 0 | 0.23785 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.23785 | 0
3 | Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/18ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТОС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "Пенаты" |  |  | 0 | 0.23785 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.23785 | 0
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | В ценах отчетного года.
|  | ** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

## 14
Источники финансирования инвестиционной программы на год 2021 , млн. рублей
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования | [8 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план ** |  | план |  | факт |  | факт |  | план
1 |  | Собственные средства | 0.7135 |  | 0 |  | 0.694 |  | 0.03 |  | 0.7135 | приборы учета закуплены в 2 кв.2021г. Монтаж выполнен в 3 кв.2021г. Подрядчик на УСН (без НДС)
1.1 |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0.7135 |  | 0 |  | 0.694 |  | 0.03 |  | 0.7135 | приборы учета закуплены в 2 кв.2021г. Монтаж выполнен в 3 кв.2021г. Подрядчик на УСН (без НДС)
1.1.1 |  | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 0.7135 |  | 0 |  | 0.694 |  | 0.03 |  | 0.7135 | приборы учета закуплены в 2 кв.2021г. Монтаж выполнен в 3 кв.2021г. Подрядчик на УСН (без НДС)
1.1.2 |  | в том числе прибыль со свободного сектора | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.3 |  | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.3.1 |  | в том числе от технологического присоединения генерации | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.3.2 |  | в том числе от технологического присоединения потребителей | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 |  | Амортизация | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3 |  | Возврат НДС | 0.143 |  | 0 |  | 0.138 |  | 0 |  | 0.143 | приборы учета закуплены в 2 кв.2021г. Монтаж выполнен в 3 кв.2021г. Подрядчик на УСН (без НДС)
1.4 |  | Прочие собственные средства | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4.1 |  | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 |  | Кредиты | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 |  | Облигационные займы | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3 |  | Займы организаций | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 |  | Бюджетное финансирование | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5 |  | Средства внешних инвесторов | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6 |  | Прочие привлеченные средства | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
План ввода/вывода объектов в году 2021
№ № |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [8 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * | [8 empty] | план *
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [8 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. года 2021 | II кв. года 2021 |  | III кв. года 2021 |  | IV кв. года 2021 |  | год 2021 |  | I кв. года 2021 | II кв. года 2021 | III кв. года 2021 | IV кв. года 2021 | год 2021
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | -
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.