## стр.1_3
Приложение № 5
к приложению
к постановлению
Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 25.01.2022 № 3/1
|  |  |  | ОТЧЕТ | Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогская Энергетическая Компания" | [17 empty] | за | 9 месяцев 2024 года
[5 empty] | (полное наименование отчитываюшиейся организации - субъекта контроля (надзора) | [18 empty] | (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [11 empty] | Постановление РСТ РО № 620 от 21.11.2023 года
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу
Постановление РСТ РО от 21.11.2023г. № 622
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой |  |  |  |  | Период реализации согласно инвести-ционной программы, годы |  |  | Срок ввода в эксплуа-тацию/выполнения мероприятия |  |  |  | Стадия выпол-нения 2, % |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС | [11 empty] | Причины отклонений
[9 empty] | план | факт | [5 empty] | полная стоимость 3 |  |  | остаток 4 на начало отчетного года |  | финансирование в отчетном периоде |  |  |  |  | осталось про-финансировать по результатам отчетного периода 4
[21 empty] | план 3 |  |  |  | факт 4
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 | 10
| ВСЕГО, | [14 empty] | 10.5169 |  |  | 9.1684 |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1684 | [5 empty] | 1.3485
1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №385,расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенных высоковольтных ячеек в РУ-10 кВ на ячейки в сборе типа КСО с выключателями нагрузки и восстановлением гидроизоляции помещений. |  |  |  |  | 2022-2024 |  |  | 4 кв. 2024 | - |  |  | 50 |  |  | 1.5425 |  |  | 0.4904 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4904 |  |  |  |  | 0.51416 | 1.5425 | 528.0895
2 | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №383 , расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Гаевка, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 |  |  |  |  | 2026 |  |  | 4 кв. 2026 | - |  |  | 0 |  |  | 0.2975 |  |  | 0.2975 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2975 | [5 empty] | 0.4904
3 | Реконструкция ВЛ-10кВ к ТП-10/0,4кВ №301 , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Мелентьево, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой изношенной опоры на ж/б стойку типа СВ110 |  |  |  |  | 2024 |  |  | 4 кв. 2024 | - |  |  | 0 |  |  | 0.13449 |  |  | 0.13449 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.13449
4 | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №169 ,расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Лакедемоновка с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110 |  |  |  |  | 2025 |  |  | 4 кв. 2025 | - |  |  | 0 |  |  | 0.66093 |  |  | 0.66093 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.66093
5 | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №289 ,расположенную по адресу:Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, х. Каймакчи, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110 |  |  |  |  | 2026 |  |  | 4 кв. 2026 | - |  |  | 0 |  |  | 0.34316 |  |  | 0.34316 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.34316
6 | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №529. , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110 |  |  |  |  | 2022 |  |  | 4 кв. 2022 | 4 кв. 2022 |  |  | 100 |  |  | 0.14682 |  |  | -0.0027804 |  | 0 |  |  |  | 0 | -0.0027804 |  | Отклонение обусловлено уточнением стоимости по результатам закупочных процедур на строительно-монтажные работы
7 | Реконструкция участка КВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ «МонтажЖилСтрой» от опоры №32 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-ТОС ,расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Нестерова, 25 с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110 |  |  |  |  | 2023 |  |  | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2023 |  |  | 0 |  |  | 0.16476 |  |  | 0.017938 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.017938 |  | Отклонение обусловлено уточнением стоимости по результатам закупочных процедур на строительно-монтажные работы
8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ к КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-3 и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ110 |  |  |  |  | 2024 |  |  | 4 кв. 2024 | - |  |  | 0 |  |  | 1.8972 |  |  | 1.8972 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8972
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-2А и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ95 (фидер 1) |  |  |  |  | 2024 |  |  | 4 кв. 2024 | - |  |  | 0 |  |  | 1.2208 |  |  | 1.2208 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2208
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-2А и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ95 (фидер 2) |  |  |  |  | 2025 |  |  | 4 кв. 2025 | - |  |  | 0 |  |  | 2.8663 |  |  | 2.8663 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8663
11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-2А и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ95 (фидер 3) |  |  |  |  | 2026 |  |  | 4 кв. 2026 | - |  |  | 0 |  |  | 1.2425 |  |  | 1.2425 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2425
Таблица 2
|  | Источник финансирования | [15 empty] | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС | [7 empty] | Отклонения 2
[18 empty] | План 3 |  |  |  | Факт 2 |  |  |  | млн. руб. без НДС |  |  | %
|  | 1 | [15 empty] | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5
А |  |  | Собственные средства, в т.ч.: | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
А.1 |  |  | Чистая прибыль, в т.ч.: | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
А.1.1 |  |  | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
А.1.1.1 |  |  | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 483.8586
А.1.1.1.1 |  |  | за счет платы за технологическое присоединение | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
А.2 |  |  | Амортизационные отчисления | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 211.7131
А.3 |  |  | Прочие собственные средства | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
А.3.1 |  |  | Наименование источника | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
… | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Б |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Б.1 |  |  | Кредиты | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Б.2 |  |  | Займы | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Б.3 |  |  | Прочие привлеченные средства | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Б.3.1 |  |  | Наименование источника | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
… | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
В |  |  | Бюджетное финансирование | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Г |  |  | Прочие источники финансирования, в т.ч.: | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Г.1 |  |  | Лизинг | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Справочно: | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Д |  |  | Доход на инвестированный капитал 5 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Е |  |  | Возврат инвестированного капитала 5 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Руководитель организации | [6 empty] | Коржов О.Ю.
[7 empty] | (Ф.И.О.) | [6 empty] | (подпись) | [6 empty] | МП
Должностное лицо, ответственное за составление формы | [10 empty] | Генеральный директор | [8 empty] | Коржов О.Ю.
[11 empty] | (должность) | [8 empty] | (Ф.И.О.) | [6 empty] | (подпись)
8-8634-43-12-41 | [7 empty] | 14 ноября | [6 empty] | 20 |  | 24 | г.
(номер контактного телефона) | [7 empty] | (дата составления документа)
_____1_Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.