## таблица 1
Приложение к приказу ФСТ от 20.02.2014г. № 202-Э
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.
[11 empty] | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
мп
[13 empty] | 2024-11-14 | Таблица 1
Отчет: Общество с ограниченной ответственностью ООО « Таганрогская энергетическая компания»
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики /теплоснабжения
За 3 квартал 2024 г.
В Региональную службу по тарифам Ростовской области
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) Постановление РСТ РО № 620 от 21.11.2023 года
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесений изменений в инвестиционную программу: Постановление РСТ РО № 622 от 21.11.2023 года
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол- нения, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. Без НДС |  |  |  |  | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | план | факт |  | полная стоимость | остаток на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (год/ кв.) без НДС |  | осталось профинансировать по результатам отчетного периода | млн.руб. без НДС | из них за счет:
[8 empty] | план на 3 квартал 2024 года | факт за 3 квартал 2024 года |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | прочее (указать)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №385,расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенных высоковольтных ячеек в РУ-10 кВ на ячейки в сборе типа КСО с выключателями нагрузки и восстановлением гидроизоляции помещений. | 2022-2024 | 4 кв. 2024 | - | 50 | 1.5425 | 0.4904 | 0 | 0 | 0.4904 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №383 , расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Гаевка, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 | 2026 | 4 кв. 2026 | - | 0 | 0.2975 | 0.2975 | 0 | 0 | 0.2975 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ВЛ-10кВ к ТП-10/0,4кВ №301 , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Мелентьево, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой изношенной опоры на ж/б стойку типа СВ110 | 2024 | 4 кв. 2024 | - | 0 | 0.13449 | 0.13449 | 0 | 0 | 0.13449 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №169 ,расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Лакедемоновка с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110 | 2025 | 4 кв. 2025 | - | 0 | 0.66093 | 0.66093 | 0 | 0 | 0.66093 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №289 ,расположенную по адресу:Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, х. Каймакчи, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110 | 2026 | 4 кв. 2026 | - | 0 | 0.34316 | 0.34316 | 0 | 0 | 0.34316 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №529. , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110 | 2022 | 4 кв. 2022 | 4 кв. 2022 | 100 | 0.14682 | -0.0027804 | 0 | 0 | -0.0027804 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция участка КВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ «МонтажЖилСтрой» от опоры №32 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-ТОС ,расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Нестерова, 25 с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110 | 2023 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2023 | 100 | 0.16476 | -0.00272 | 0 | 0 | -0.00272 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ к КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-3 и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ110 | 2024 | 4 кв. 2024 | - | 0 | 1.8972 | 1.8972 | 0 | 0 | 1.8972 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-2А и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ95 (фидер 1) | 2024 | 4 кв. 2024 | - | 0 | 1.2208 | 1.2208 | 0 | 0 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-2А и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ95 (фидер 2) | 2025 | 4 кв. 2025 | - | 0 | 2.8663 | 2.8663 | 0 | 0 | 2.8663 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-428АМ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 52 с заменой голого провода марки АС-50 на провод марки СИП-2А и заменой физически изношенных опор на опоры ж\б стойки типа СВ95 (фидер 3) | 2026 | 4 кв. 2026 | - | 0 | 1.2425 | 1.2425 | 0 | 0 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 10.5169 | 9.1478 | 0 | 0 | 9.1478 | 0 | 0 | 0 | 0

## таблица 2
Приложение к приказу ФСТ от 20.02.2014г. № 202-Э
Таблица 2
№ | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн.руб.без НДС |  | Отклонения |  | Причины отклонения
|  | План на 3 квартал 2024 года | Факт за 3 квартал 2024 года | млн.руб.без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
А. | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0
А.1. | Собственные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
А.1.1. | Чистая прибыль, в т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение | - | - | - | -
А.2. | Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0
А.3. | Прочие собственные средства | - | - | - | -
А.3.1. | Наименование источника | - | - | - | -
Б. | Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - | -
Б.1. | Кредиты | - | - | - | -
Б.2. | Займы | - | - | - | -
Б.3. | Прочие привлеченные средства | - | - | - | -
Б.3.1. | Возврат НДС | - | - | - | -
В. | Бюджетное финансирование | - | - | - | -
Г. | Прочие источники финансирования, в т.ч.: | - | - | - | -
Г.1. | Лизинг | - | - | - | -
| Справочно: |  |  |  | -
Д. | Доход на инвестированный капитал | - | - | - | -
Е. | Возврат инвестированного капитала | - | - | - | -
| Генеральный директор ООО "ТЭК" |  |  | О.Ю. Коржов